## SG项目需求
涉及系统模块 | 项目名称（项目经理维护） | 需求描述（产品经理维护） | 优先级 | 项目阶段（项目经理维护） | 每周进度更新（中后台）-产品 | 中后台版本号 | APP版本-产品 | 合同状态-项目 | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人
交易 | 支持A股通交易 | A股通交易权限管理，BCAN码生成支持 | 高 | UAT产品验收 | SIT测试：10.22 UAT验收： | SG 2.1.0 | 不涉及 | 未签约-未确认 | @唐子铭(Chuck) | @王玉龙(amado.wang) | @Jim Solomon(王有诀)
财富 | 票据四期 （SG票据新增CA模块、询价模块、搬仓处理及定制化票据） | 1、现金升融资支持客户搬仓3、CA模块，支持自动上账资金或者交割股票4、支持文件单导入批量申购5、支持按照产品维度批量确认订单6、支持批量导入产品信息7、支持批量更新产品信息中字段（Strike/Coupon p.a.等）8、新增其他费用字段，大数据营收计算公式调整9、票据模板支持区分前端推荐票据和客户定制化票据10、支持票据持仓上传Term sheet11、 交易群组新增机器人提醒12、 票据存取 | 高 | 测试阶段-测试中 | 研发时间： 10.29 -11.12 提供前端接口， 11.13-12.05 后端开发（后端提测） 前端页面：12.13提测 中台CA功能-冯景盛 其他部分-董焕 sit：2024.12.14-2025.01.03 uat验收：2025.01.03-2025.01.15 技术上线： | SG 2.3.0 | 不涉及 | 已签约 | @邹博先(Ray) | @王玉龙(amado.wang)@许顺利(Leo Xu) | @李永艳
交易,资产,大数据 | SG美股和美股期权对接velocity | 对接Velocity | 高 | 开发阶段-待排期 | 先开始HK期权 | SG 2.2.0 | 待排版本 | 已签约 | @唐子铭(Chuck) | @王玉龙(amado.wang)@许顺利(Leo Xu) @欧柳生(liusheng) | @李永艳
交易 | SG港股沽空 | 1 、对接IB支持港股沽空；2、港股沽空公司行动；3、清结算和结单4、保证金和风控计算5、融券利息计算 | 暂停 | 需求阶段-调研中 | 需求规划中 |  | 待排版本 | 已签约 | @唐子铭(Chuck)
交易 | SG末日期权开仓、强平、行权区分客户 | SG期权的行权、平仓、开仓的针对特定的客户差异化配置 | 暂停 | 开发阶段-待排期 | 需求已评审7.17 |  |  | 已签约 | @冯叶(Karen)
交易 | 对接CGS支持多市场股票交易（马来西亚、印尼、泰国股票交易） |  | 中 | 开发阶段-待排期 | 美股已经通了，英国先开始 | SG 2.2.0 |  | 已签约 |  | @王玉龙(amado.wang) | @李永艳
账户 | 机构同一邮箱登录升级 |  | 高 | 开发阶段-开发中 | 已排期，年前测试反馈没时间测试。 已排期， 研发：12/23-01/03 |  |  | 已签约 | @傅键文(ken) | @许顺利(Leo Xu) | @陈成财(Sancy)
交易 | EGIRO增加OCBC的通道 | 1、 SG egiro新增OCBC通道 | 暂停 | 需求阶段-调研中 | EGIRO证书经重新沟通后成本约为1.5W CNY/年，工作量初步评估增加至19个人月；待PO确定是否继续推进 |  |  | 已签约
交易 | SG对接GTN股票交易(越南股票交易） | 对接GTN，考虑多上手 | 暂停 | 需求阶段-调研中 | 罗超建议继续推进，国泰的越南股票收费极高是0.3%，GTN是0.05% |  |  | 已签约 | @唐子铭(Chuck)
行情 | 美股期权实时数据 | 目前美股期权数据5秒更新一次，需做到实时或1秒更新 | 高 | 开发阶段-待排期 | 项目经理与阿里云商务对接中，待签合同 | 不涉及 | 不涉及 | 未签约-未确认 | @刘晓东 | @王伏根(iscaswang) | @符志辉(Blank)
行情,账户,营销 | SG对接GTN 多市场行情（越南） | 支持中台手工维护多市场昨收价行情，爬取部分市场昨收价，app接入GTN实时行情 | 暂停 | 开发阶段-待排期 | 行情暂不接GTN 先嵌入tradingview 调研直连越南交易所数据成本后决定是否接GTN |  | 待排版本 | 已签约 | @刘晓东
行情,大数据 | SG美股夜盘行情 | 美股blueocean夜盘行情 | 高 | 开发阶段-开发中 | 开发中 SG V5.14，预计1.18 UAT验收完成 | SG 2.3.0 | SG 5.14 | 已签约 | @刘晓东 | @王伏根(iscaswang) | @符志辉(Blank)
行情,账户,营销,大数据 | TSE 日本股票行情 | 日本东京证券交易所实时行情 | 高 | 开发阶段-开发中 | 11.27已评审，行情后端2.21，用户后端2.21，H5&中台&官网2.28 行情赠送营销需求规划中 |  | 待排版本 | 未签约-未确认 | @刘晓东 | @王伏根(iscaswang) | @符志辉(Blank)
| SG美股夜盘交易 |  | 高 | 测试阶段-测试中 | 交易后端、用户后端、资产后端：12/05-12/20 大数据：12/20提测 数据中台：12/23-12/26 测试：12/23-1/16 |  | SG 5.14 |  | @傅键文(ken)@冯叶(Karen)
行情,账户,营销,大数据 | 伦敦交易所行情 | 英国伦敦证券交易所实时行情 | 中 | 需求阶段-调研中 | 与交易所沟通初期，需求待规划 |  |  |  | @刘晓东

## SG项目需求(完成)
涉及系统模块 | 项目名称（项目经理维护） | 需求描述（产品经理维护） | 优先级 | 项目阶段（项目经理维护） | 每周进度更新（中后台）-产品 | 中后台版本号 | APP版本-产品 | 合同状态-项目 | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人
营销 | SG在线聊天替换三方变成udesk | APP和官网客服入口及界面重构在线客服替换为udesk | 高 | 业务对外 | uDeskSG已上线优化内容将随App5.12上线 |  | SG 5.12 | 已上线-未签约 | @邹博先(Ray) | @林嘉俊(Aaron) | @尚鑫(Edward)
期货 | 易盛私有化部署（一次性） |  | 高 | 业务对外 | 已实施，但因未签合同未签验收报告 |  | 不涉及 | 已上线-未签约
交易 | 对接IB支持多市场股票交易 | 支持多市场股票交易，做成通用可配置的 | 高 | 生产灰度/生产验证 | 1、原定周四上线的待解决问题，因人员休假未验证上线； 2、大数据BI报表--因工作积压，暂无明确排期 3、版本需求原在SG 5.11，因Ivan提的验收问题未解决，与5.12一起合并上线 |  | SG 5.11 | 已签约 | @陈奕超(Benson) | @王玉龙(amado.wang) | @李永艳
行情 | 多市场行情（上半年合同，嵌入Trading Viwe来实现） | 支持中台手工维护多市场昨收价行情，爬取部分市场昨收价，app嵌入trading View | 高 | 生产灰度/生产验证 | 待SG同事验收后，与对接IB多市场股票交易一起上线 |  | SG 5.12 | 已签约 | @刘晓东 | @覃明明 | @尚鑫(Edward)
交易 | SG 美股分税率报盘交易 | 美股分10%、15%、30%的税率报盘账号进行交易报盘 | 高 | 技术上线 | SIT测试：12/04 UAT 验收：12.06 预计上线时间：12：14（已上线） | SG 2.1.0 | 待排版本 | 已签约 | @冯叶(Karen) | @王玉龙(amado.wang) | @游浩(Bobo)
账户 | CRS税务信息修改 | 已开户客户修改CRS相关信息 | 高 | 技术上线 | SIT测试：12/04 UAT 验收：12.06 预计上线时间：12：14（已上线） | SG 2.1.0 | 待排版本 | 已签约 | @冯叶(Karen) | @许顺利(Leo Xu) | @陈成财(Sancy)

## SG优化需求
涉及系统模块 | 优化需求描述 | 优先级 | 项目阶段 | 每周进度更新（中后台） | APP版本 | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人
交易 | 特定期权延长交易时间到4:15 | 高 | 测试阶段-测试中 | 研发： 1.延迟股票交易股票池，开发中 |  | @冯叶(Karen)@刘聪(Raul)
账户 | SG用户相关需求 | 中 | 需求阶段-调研中 | (1)开户审核提高通过率优化需求； (2)开户审核自动校验； |  | @冯叶(Karen)
交易 | SG每日期权支持配置期权策略 | 高 | 开发阶段-开发中 | 后端：9.27 ；前端：10.25；测试在测试HK CRS的需求 |  | @冯叶(Karen)
营销 | SG营销优化 | 高 | 技术上线 | 新加坡已开户客户香港开户新手奖励重复领取问题优化 - 排期中 |  | @邹博先(Ray)
交易 | SG出入金优化 | 中 | 开发阶段-开发中 | 出入金展示限制交易名单客户 |  | @邹博先(Ray)
交易 | SG自动强平需求 | 高 | 开发阶段-待排期 | 期权组合策略强平待大数据开发 |  | @傅键文(ken)
交易 | SG自动强平优化需求 | 高 | 开发阶段-待排期 | 待开发 |  | @傅键文(ken)
交易 | SG沽空限额优化 | 高 | 开发阶段-待排期 | 待开发 |  | @傅键文(ken)
交易 | SG - 银行流水系统优化方案 | 中 | 业务对外 | 10.18评审 |  | @唐子铭(Chuck)
行情 | 期权部分标的行情延长到16:15 | 高 | 开发阶段-开发中 | 12.5已评审，后端1月2号提测，SG app：V5.15 |  | @李灿(GoKu)
行情 | 指数期权全天交易（夜盘）增加10分钟 | 高 | 开发阶段-开发中 | 11.29已评审，后端1月9号提测，SG app：V5.15 |  | @李灿(GoKu)
行情 | 多市场股票列表新增股票类型和货币单位 | 高 | 开发阶段-开发中 | 已评审，后端12.3已提测，appV5.14 |  | @李灿(GoKu)
行情 | 拥有低级实时行情时引导升级到更高级行情 | 高 | 开发阶段-待排期 | 已评审，预计appV5.15 |  | @李灿(GoKu)
行情 | 美股ETF新增显示管理费 | 中 | 需求阶段-待规划 | 需求待规划 |  | @李灿(GoKu)
资讯 | SG 资讯增加看中国、看美国 | 高 | 开发阶段-待排期 | 已评审，预计appV5.15 |  | @李灿(GoKu)
行情 | 简况股东名称显示优化 | 高 | 开发阶段-待排期 | 12.19已评审，app待排期，预计5.15版本（H5 12.25已上线） |  | @李灿(GoKu)
行情 | SG财务报表显示优化 | 中 | 开发阶段-待排期 | 需求待规划，规则与后端沟通中 |  | @李灿(GoKu)
行情 | SG 旧PC增加Blue Ocean夜盘行情 | 高 | 开发阶段-待排期 | 12.26已评审，PC待排期 |  | @李灿(GoKu)
行情 | 外汇、加密货币、贵金属CFD的显示时间改为美东时间 | 中 | 需求阶段-待规划 | 需求待规划 |  | @刘晓东
行情,账户 | 行情声明联系地址新增国家选项，修复历史数据 | 低 | 需求阶段-待规划 | 需求待规划 |  | @刘晓东
账户,营销 | 行情权限添加支持设置有效日期 | 低 | 需求阶段-待规划 | 需求待规划 |  | @刘晓东
营销,行情 | 中台添加行情权限，可 添加时间、修改、设置指定时间 | 中 | 需求阶段-待规划 | 需求待规划 |  | @刘晓东
行情 | PC 新增溢价率 | 中 | 需求阶段-待规划 | 需求待规划 |  | @刘晓东
行情 | SG APP K线新增普通的线 | 中 | 需求阶段-待规划 | 需求待规划 |  | @刘晓东
交易 | SG - 银行流水系统优化方案 | 中 | 业务对外 | 10.18评审 |  | @唐子铭(Chuck)
交易 | SG公司行动支持批量处理 |  | UAT产品验收 |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | SG-增加成交明细对手经纪展示 | 中 | 开发阶段-待排期 | 后端已完成，待APP/PC排期开发 |  | @傅键文(ken)
交易 | SG 公司行动 美股增加沽空的公司行动，新股公司行动增加更多类型 |  | 技术上线 | 已上生产，跟着SG白标上线的同时上线；但因未签合同未签验收报告 |  | @冯叶(Karen)
交易 | SGLPOA增加客户下单控制 |  | 测试阶段-测试中 |  |  | @冯叶(Karen)
交易,行情 | CFD跟踪止损单 | 高 | 开发阶段-开发中 | 行情部分已完成，交易后端重新排期 |  | @傅键文(ken)
大数据,交易 | SG盈亏/资产分析 | 高 | 开发阶段-开发中 | 大数据：1/20 交易：1/23 前端：1/27 测试：2/5-2/24 |  | @傅键文(ken)
交易 | 结单展示证券开户日期 | 高 | 开发阶段-开发中 | 后端：12.27 测试：1.3 |  | @梁雨璇(Claire)
交易 | 开户成功场景下加入【开户日期】变量 | 高 | 开发阶段-开发中 | 后端：1.2 |  | @梁雨璇(Claire)
交易 | SG官网、集团官网、国际官网提供PWA下载 | 高 | 开发阶段-待排期 | 待UI出图 |  | @梁雨璇(Claire)
行情 | 旧PC SG 期权链页面新增股票和指数列表 | 高 | 开发阶段-待排期

## SG优化需求(完成)
涉及系统模块 | 优化需求描述 | 优先级 | 项目阶段 | 每周进度更新（中后台） | APP版本 | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人
账户,营销 | 行情声明逻辑修改后，历史是专业用户，最新为非专业的用户根据各种赠送条件，补增不同的行情权限 | 高 | 业务对外 | 本周二已上线 |  | @刘晓东
行情 | SG 隐藏A股行情 | 高 | 业务对外 | 已在5.12版本上线 | SG 5.12 | @刘晓东
交易 | SG-数字货币ETF风险提示/限制沽空优化 | 中 | 技术上线 | 已上线 |  | @傅键文(ken)
资讯 | SG 增加快讯和英文资讯 | 中 | 技术上线 | 8.27已评审，资讯后端：9月13日，h5前端&中台：9月20日，h5测试：9月27日，app：V5.13 开发11.5测试11.19验收11.22 | SG 5.13 | @刘晓东
资讯 | SG 资讯增加盈立研究报告 | 中 | 技术上线 | 8.27已评审，资讯后端：9月13日，h5前端&中台：9月20日，h5测试：9月27日，app：V5.13 开发11.5测试11.19验收11.22 | SG 5.13 | @刘晓东
资讯,行情 | SG 资讯详情页增加盘前盘后行情 | 中 | 技术上线 | 9.6已评审，app：V5.13 开发11.5测试11.19验收11.22 | SG 5.13 | @刘晓东
行情 | K线技术指标支持多选同时显示 | 高 | 技术上线 | app：V5.13 开发11.5测试11.19验收11.22 | SG 5.13 | @刘晓东
行情 | 指数期权列表，支持全天交易（夜盘）提醒 | 高 | 技术上线 | app：V5.13 开发11.5测试11.19验收11.22 | SG 5.13 | @刘晓东
行情 | 未登录自选页面引导文案优化 | 高 | 技术上线 | app：V5.13 开发11.5测试11.19验收11.22 | SG 5.13 | @刘晓东
行情 | 多市场股票列表增加昨收时间 | 高 | 技术上线 | app：V5.13 开发11.5测试11.19验收11.22 | SG 5.13 | @李灿(GoKu)
账户,营销,资产 | 购买行情时资产的校验改多头期权购买力 | 高 | 业务对外 | 12.3已上生产 |  | @李灿(GoKu)
行情 | 多市场爬取ETF数据 | 高 | 业务对外 | 日本ETF 11月7日已上线 |  | @刘晓东

## HK项目需求
涉及系统 | 项目名称（项目经理添加） | 需求描述 | 优先级 | 项目阶段 | 每周进度更新（中后台） | 中后台版本号 | APP版本 | 合同状态 | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人
大数据,资产 | 美股期权组合策略（上半年合同） | 后端支持Cover call期权组合策略 | 高 | UAT产品验收 | 研发完成： 后端：11/13提测 大数据：11/15提测 sit：12/03完成 uat: | HK V2.3.0 | 不涉及 | 已签约 | @冯叶(Karen)@刘聪(Raul) | @许顺利(Leo Xu)@欧柳生(liusheng) | @白宁
交易,大数据,资产 | HK美股和美股期权对接Velocity（美股） | 美股velocity交易直接在中台报盘和清算，不再使用柜台，IB和VELOX暂时还是走柜台报盘 | 高 | UAT产品验收 | 股票： 研发：10/10-11/15陆续提测 sit完成：10/12-11/29（清算还有问题） uat完成:12/21验收完成 上线：01/04 待办：账户先开出来在验证@冯叶(Karen) | HK V2.2.0 | 待排版本 | 已签约 | @冯叶(Karen)@刘聪(Raul)
交易,大数据,资产 | HK美股和美股期权对接Velocity（期权） | 美股velocity交易直接在中台报盘和清算，不再使用柜台，IB和VELOX暂时还是走柜台报盘 | 高 | 测试阶段 | 股票已在灰度验证 期权： 研发：11/13-12/12 测试： uat： | HK V2.3.0
交易,大数据 | HK末日期权开仓、强平、行权区分客户 | HK末日期权开仓的针对特定的客户差异化配置 | 暂停 | 开发阶段-待排期 | 需求已经完成，7.17已评审，需要重新评审 |  |  | 已签约 | @冯叶(Karen)@傅键文(ken) | @王玉龙(amado.wang)@欧柳生(liusheng) | @白宁
财富 | 统一金融记账平台 | 支持债券、票据的簿记 | 高 | 需求调研 | 已评审待排期 评审时间：11/28 |  |  | 未签约-未确认 | @邹博先(Ray)

## HK项目需求(完成)
涉及系统 | 项目名称（项目经理添加） | 需求描述 | 优先级 | 项目阶段 | 每周进度更新（中后台） | 中后台版本号 | APP版本 | 合同状态 | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人
账户 | CRS税务信息修改 | 已开户客户修改CRS相关信息 | 中 | 业务对外 | 需求7.29已评审后端：8.21前端：8.27测试：9.6验收：验收中。 11.7已上线 | HK V2.0.1 | 不涉及 | 已签约 | @陈奕超(Benson)
交易 | HK美股支持沽空 | HK支持美股沽空开通及交易 | 高 | 业务对外 | 中台SIT测试完成：10.22 中台UAT验收：11.5 还有bug/优化处理中，灰度测试中 APP-SIT测试：10.31-11.11 APP-UAT验收：11/12-11/14 | HK V2.1.0 | HK 9.12 | 已签约 | @傅键文(ken) |  | @白宁
行情,大数据 | HK美股夜盘行情 | HK美股夜盘行情-blueocean | 高 | 业务对外 | 一期-仅替换IB基础数据：11.12已上 二期：12.19本周四已上线 | MD V2.1.0 | HK 9.13 | 已签约 | @刘晓东 | @王伏根(iscaswang) | @符志辉(Blank)
交易 | HK美股支持沽空 | HK支持美股沽空开通及交易 | 高 | 业务对外 | 中台SIT测试完成：10.22 中台UAT验收：11.5 还有bug/优化处理中，灰度测试中 APP-SIT测试：10.31-11.11 APP-UAT验收：11/12-11/14 生产灰度中 | HK V2.1.0 | HK 9.12 | 已签约 | @傅键文(ken) |  | @白宁

## HK优化需求
涉及系统 | 优化需求描述 | 优先级 | 项目阶段 | 每周进度更新（中后台） | 中后台版本号 | APP版本 | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人
账户 | 数字货币EFT优化 | 高 | 开发阶段-待排期 | 已提单待排期 |  | 待排版本 | @邹博先(Ray)
交易 | IB国债优化 | 高 | 开发阶段-待排期 | - IB债券付息记录在前一日生成 - 已上线以下优化已出原型但暂时没有开发资源支持，可以在春雷项目债券部分开发后照搬回HK: - 国债列表页支持筛选 - 债券价格支持批量导入 - 交易记录、付息记录和持仓支持导出表格 - 债券存取 |  |  | @邹博先(Ray)
交易 | HK分享订单盲盒 | 高 | UAT产品验收 | 已提单，待排期 |  |  | @邹博先(Ray)
账户 | HK营销相关链接域名改为usmart.hk | 中 | 业务对外 | 已提单，开发中 |  |  | @邹博先(Ray)
交易 | HK-开户只开基金户优化 | 中 | 需求调研 | 需求规划中 |  |  | @傅键文(ken)
交易 | HK-追加订单支持跟踪止损市价单 | 中 | 开发阶段-待排期 | 需求已出，待排期 |  |  | @傅键文(ken)
交易 | HK-机构户关联人士及CRS信息优化 | 高 | 开发阶段-开发中 | 已排期 |  |  | @傅键文(ken)
交易 | HK营销增加交易账户等级 | 高 | 开发阶段-待排期 | 9.14已评审，工作量待评估 |  |  | @冯叶(Karen)
行情 | 期权部分标的行情延长到16:15 | 高 | 开发阶段-待排期 | 12.5已评审，后端1月2号提测，HK app：暂定V9.15 |  |  | @李灿(GoKu)
行情 | HK中台支持维护港美沪深股票名称 | 暂停 | 需求调研 | 需求已完成，待评审 |  |  | @刘晓东
行情 | HK沪深港通市场页面重新设计 | 暂停 | 需求调研 | 需求待规划 |  |  | @刘晓东
行情 | 行情声明联系地址新增国家选项，修复历史数据 | 暂停 | 需求调研 | 需求待规划 |  |  | @刘晓东
行情 | 详情页代码位置调整 | 高 | 开发阶段-待排期 | 12.2已评审，待排期，预计9.15版本 |  |  | @李灿(GoKu)
行情 | HK 分时和K线设置选项优化 | 高 | 开发阶段-待排期 | 12.2已评审，待排期，预计9.15版本 |  |  | @李灿(GoKu)
行情 | 拥有低级实时行情时引导升级到更高级行情 | 高 | 开发阶段-待排期 | 12.9已评审，待排期，预计9.15版本 |  |  | @李灿(GoKu)
行情 | 简况股东名称显示优化 | 高 | 开发阶段-待排期 | 12.19已评审，app待排期，预计9.15版本（H5已上线） |  |  | @李灿(GoKu)
行情 | HK财务报表显示优化 | 中 | 开发阶段-开发中 | 已评审，后端查逻辑中 |  |  | @李灿(GoKu)
行情 | HK 资讯分享域名调整 | 高 | 需求调研 | 需求待规划 |  |  | @李灿(GoKu)
行情 | HK 旧PC增加Blue Ocean夜盘行情 | 高 | 开发阶段-待排期 | 12.26已评审，待PC排期 |  |  | @李灿(GoKu)
行情 | 行情中台可配置港股IPO数据 | 高 | 需求调研 | 需求待规划 |  |  | @梁雨璇(Claire)
行情 | 最新价维护支持批量维护最新价 | 暂停 | 需求调研 | 需求待规划 |  |  | @刘晓东
行情 | PC 新增溢价率 | 中 | 需求调研 | 需求待规划 |  |  | @刘晓东
账户,营销 | 中台添加行情权限，可 添加时间、修改、设置指定时间 | 暂停 | 需求调研 | 需求待规划 |  |  | @刘晓东
财富 | HK理财首页增加债券TAB |  |  | 需求已出完，开发中跟随本次版本上线（本次版本暂未排期） |  |  | @唐子铭(Chuck)
交易 | 智投每日期权支持配置策略 |  |  | 需求已评审待排期，待排期测试 |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK股权供股执行后邮件发送优化 |  | 业务对外 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK中台消息管理增加抄送邮箱 |  | UAT产品验收 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK港版资产分析H5增加收益率展示 |  | 开发阶段-待排期 |  | 待排版本 |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK中台银行流水导入校验逻辑调整 |  | 测试阶段 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK期权结单备注逻辑调整 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK用户增加账户销户状态接口 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK功能建议增加企微提醒 |  | UAT业务验收 |  |  |  | @冯叶(Karen)
营销 | HK营销开户链接更换域名 |  | UAT产品验收 |  |  |  | @冯叶(Karen)
官网 | HK官网活动/新闻文章增加key字段 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK专业投资者认证增加资产校验 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
官网 | HK官网费用页增加债券栏目 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
营销 | HK港版晒单文案支持动态配置 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK-增加成交明细对手经纪展示 |  | 开发阶段-开发中 | 后端已完成，待APP/PC开发 |  |  | @傅键文(ken)
交易 | HK-信用额度计算优化 | 高 | 需求调研 |  |  |  | @傅键文(ken)
行情 | 股票分时K线新增对比功能 | 暂停 | 需求调研 |  |  |  | @刘晓东
行情 | K线图新增技术指标-神奇九转 | 暂停 | 需求调研 |  |  |  | @刘晓东
交易 | HK融资升级管理增加现金余额展示 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK中台港股碎股报单交互调整 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
交易 | HK客户风控管理增加区间过滤项 |  | 开发阶段-待排期 |  |  |  | @冯叶(Karen)
资产 | HK-资产盈亏分析 | 高 | 测试阶段 | 测试完成，尚有bug处理中 |  |  | @傅键文(ken)
交易 | 结单展示证券开户日期 | 高 | 开发阶段-开发中 | 后端：12.27 测试：1.3 |  |  | @梁雨璇(Claire)
交易 | 开户成功场景下加入【开户日期】变量 | 高 | 开发阶段-开发中 | 后端：1.2 |  |  | @梁雨璇(Claire)
官网 | HK官网提供PWA下载 | 高 | 开发阶段-待排期 | 待UI出图 |  |  | @梁雨璇(Claire)

## HK优化需求(完成)
涉及系统 | 优化需求描述 | 优先级 | 项目阶段 | 每周进度更新（中后台） | 中后台版本号 | APP版本 | 需求负责人 | 开发负责人 | 测试负责人
交易 | HK市价单交易限制 | 高 | 业务对外 | 功能已上线 |  |  | @傅键文(ken)
行情 | HK贵金属、外汇、加密货币CFD行情 | 中 | 业务对外 | 已上线 |  |  | @刘晓东
营销,账户 | 行情声明逻辑修改后，历史是专业用户，最新为非专业的用户根据各种赠送条件，补增不同的行情权限 | 中 | 业务对外 | 本周二11.5已上线 |  |  | @刘晓东
行情 | HK增加股息页面 | 高 | 业务对外 | app： V9.12 开发10.28测试11.11验收11.14 |  | HK 9.12 | @刘晓东
资讯 | HK资讯详情页增加盘前盘后行情 | 高 | 业务对外 | app： V9.12 开发10.28测试11.11验收11.14 |  | HK 9.12 | @刘晓东
行情 | K线技术指标支持多选同时显示 | 高 | 业务对外 | app：V9.12 开发10.28测试11.11验收11.14 |  | HK 9.12 | @刘晓东
账户,营销,资产 | 购买行情时资产的校验改多头期权购买力 | 高 | 业务对外 | 中后台2.1.0版本，已上线 |  |  | @李灿(GoKu)
交易 | 特定期权延长交易时间到4:15 | 高 | 技术上线 | 12月14日已上线 |  |  | @刘聪(Raul)@冯叶(Karen) | @王玉龙(amado.wang) | @李永艳

## 系统模块对应负责人
系统模块 | 开发负责人
行情 | 王伏根
资讯 | 戴洪海
交易 | 王玉龙
资金 | 许顺利
账户 | 许顺利
财富 | 许顺利
营销 | 许顺利
官网 | 林嘉俊
中台 | 林嘉俊
APP | 覃明明